## MatrizEDT
TECH INN
1. RESERVAS | 2. FACTURACION | 3. SERVICIOS | 4. HABITACIONES
1.1. GENERAR | 2.1. GENERAR | 3.1 DEFINIR MENU | 4.1. ASIGNAR
1.2. CONSULTAR | 2.2. GESTIONAR | 3.2 ASIGNAR | 4.2. GESTIONAR
1.3. MODIFICAR | 2.3. CONTROLAR | 3.3 SOLICITAR | 4.2.MANTENIMIENTO
| 2.4. INFORMAR |  | 4.4. REPORTAR

## 1. Reserva
TECH INN
ID 1 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este módulo, se desarrollará la parte de reservas, de acuerdo con la funcionalidad solicitada por el cliente y los previos parámetros establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el módulo reservas, que consta de los submodulos "generar, consultar y modificar reserva", además, se entregará probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, presupuesto, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Desarrollo de los submódulos, proceso de prueba y testeo, culminación del módulo reservas.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Se necesita el desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 1.1 Generar
TECH INN
ID 1.1 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de generar reserva; perteneciente al módulo principal reserva y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos (Una vez validada la disponibilidad, se ingresan los datos del usuario , se genera la reserva y se almacenan los datos en la base de datos.).
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo. El sistema generará la reserva con lo solicitado: fecha de inicio, de salida, cantidad de personas, documento, etc.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Proceso de pruebas, submodulo completado y anexado al módulo principal.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 1 y el desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 1.2 Consultar
TECH INN
ID 1.2 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de consultar reserva; perteneciente al módulo principal reserva y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos (consultar fecha, hora, lugar, tipo de habitación, servicios, etc.).
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo. Un apartado de consultas en donde el usuario que reserva, podrá consultar todos los datos acerca de su reserva.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Submódulo probado y funcionando, correpta adaptación modular con reserva, culminación.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 1, 1.1 y el desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 1.3 Modificar
TECH INN
ID 1.3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de modificar reserva; perteneciente al módulo principal reserva y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos (El usuario podrá modificar el tipo de habitación, la fecha, cantadiad de personas, etc. Teniendo en cuenta la disponibilidad, reglamento y costos adicionales de la modificación).
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo. El apartado de modificar, permitirá al usuario cambiar los datos de su reserva y actualizar la misma en el sistema.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Submódulo culminado y habiendo superado fase de pruebas por el usuario final.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 1, 1.1, 1.2 y los requerimientos.
FIRMAS

## 2. Facturacion
TECH INN
ID 2 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este modulo se desarrollara la parte de facturacion y sistema de pagos del cliente, teniendo en cuenta el numero de servicios requeridos y el numero de dias solicitados
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se realiza la entrega del modulo de Facturacion, que consta de los sudmodulos "generar, gestionar, controlar e informar" este se entregara aprobado con la prueva de testeado por el usuario final y por el equipo de desarrollo
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 8 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo de los submódulos, proceso de prueba y testeo, culminación del módulo facturacion.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 2.1 Generar
TECH INN
ID 2.1 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de generar factura; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento como lo es la consistencia, claridad y alineacion con los objetivos.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 2 según los requerimientos.
FIRMAS

## 2.2 Gestionar
TECH INN
ID 2.2 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de gestionar factura el módulo de gestión de facturas permite que los usuarios las asocien con los pedidos correspondientes, lo que permite mantener un registro completo de todas las transacciones. Los usuarios pueden ver el estado de las facturas y los pagos recibidos, y enviar recordatorios de pago a los clientes que tienen facturas pendientes; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento como lo es la consistencia, claridad y alineacion con los objetivos.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecion a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 2 y 2.1 según los requerimientos
FIRMAS

## 2.3 Controlar
TECH INN
ID 2.3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de controlar inventario esta tarea es responsable de garantizar que todos los productos del inventario se gestionen adecuadamente, desde la recepción hasta la gestión del stock y la auditoría; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento como lo es la consistencia, claridad y alineacion con los objetivos.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 2, 2.1 y 2.2 según los requerimientos.
FIRMAS

## 2.4 Informar
TECH INN
ID 2.4 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de infromar este permitiría al usuario generar informes sobre el estado de las facturas, los pagos recibidos, los impuestos cobrados, entre otros; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento como lo es la consistencia, claridad y alineacion con los objetivos.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 2, 2.1, 2.2 y 2.3 según los requerimientos.
FIRMAS

## 3. Servicios
TECH INN
ID 3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este módulo, se desarrollará la parte de servicios, de acuerdo con la funcionalidad solicitada por el cliente y los previos parámetros establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el módulo servicios, que consta de los submodulos "definir menu, asignar y solicitar servicios", además, se entregará probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, presupuesto, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Desarrollo de los submódulos, proceso de prueba y testeo, culminación del módulo servicios.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 3.1 Definir menu
TECH INN
ID 3.1 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de definir menu de servicios, donde se veran todos los servicios que tiene el hotelo, lo que permitira a los cliente elegir los servicios que desean adquirir a la hora de hacer la reserva.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Proceso de pruebas, submodulo completado y anexado al módulo principal.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 3 y el desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 3.2 Asignar
TECH INN
ID 3.3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de asignar servicios, esto permitira que cuenado la reserva este en estado activa, se le otorgara todos los servicios que el cliente adquirio anteriormente.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Submódulo probado y funcionando, correpta adaptación modular con reserva, culminación.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 3 y 3.1 según los requerimientos.
FIRMAS

## 3.3 Solicitar
TECH INN
ID 3.3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de solicitar servicios, esto le permitira al cliente durante su estadia, adquirir servicios que este no tenga.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Computador de acuerdo a las especificciones dadas, conexión a internet, equipos de computo, lugar de trabajo.
RECURSOS ASIGNADOS: Equipo de desarrollo, equipos de computo, tiempo.
DURACION: La duración se basa en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
HITOS: Submódulo aprueba fase de pruebas por el usuario final.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 3, 3.1 y 3.2 según los requerimientos.
FIRMAS

## 4 habitaciones
TECH INN
ID 4 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este modulo se desarrollara la parte de habitaciones, este módulo permite a los administradores y empleados del hotel administrar las habitaciones disponibles, reservas, ocupación y limpieza de las mismas, teniendo en cuenta el numero de servicio requeridos y el numero de dias
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el módulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Desarrollo completo de los requerimientos.
FIRMAS

## 4.1 Asignar
TECH INN
ID 4.1 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte deasignar habitacion este se encarga de asignar habitaciones disponibles a los huéspedes que realizan una reserva.; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 4 según los requerimientos.
FIRMAS

## 4.2 Gestionar
TECH INN
ID 4.2 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de gestionar habitaciones este se encarga de administrar y controlar todas las actividades relacionadas con la gestión de habitaciones, limpieza y asignación.; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 4 y 4.1 según los requerimientos.
FIRMAS

## 4.3 Mantenimiento
TECH INN
ID 4.3 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte del mantenimiento de las habitaciones este se encarga de gestionar y controlar todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las habitaciones del establecimiento, desde reparaciones menores hasta remodelaciones importantes.; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 4, 4.1 y 4.2 según los requerimientos.
FIRMAS

## 4.4 Reportar
TECH INN
ID 4.4 | CUENTA 1 | ULTIMA ACTUALIZACION | RESP:
DESCRIPCION: En este submódulo, se desarrollará la parte de generar reportes, este se encarga de generar y presentar informes detallados sobre la situación y estado de las habitaciones del establecimiento; perteneciente al módulo principal factura y de acuerdo a los parámetros y funcionalidad establecidos.
CRITERIO ACEPTACION TRABAJO: Se aceptará la culminacion del trabajo en este documento, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del documento de levantamiento de requerimientos, el cumpliento de los tiempos establecidos y los costos establecidos en la planeación.
ENTREGABLES: Se entregará el submódulo probado y testeado por el usuario final y el equipo de desarrollo.
SUPUESTOS: Espacio o lugar de trabajo y desarrollo, equipo de computo (ram 16GB, procesador intel core 7, SSD 500GB), conecciton a red inalambrica de internet
RECURSOS ASIGNADOS: Se requiere de un equipo de desarrollo, equipos de computo, herramientos de computo y tiempo
DURACION: 2 MESES
HITOS: Diseñar y extructurar, Desarrollo del sudmodulo, proceso de prueba y testeo.
COSTOS: Los costos se basan en lo establecido, según los requisitos no funcionales.
Debe existir el numeral 4, 4.1, 4.2 y 4.3 según los requerimientos.
FIRMAS